Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Урицкого, 8А.

Тел.: 8(39157) 2-62-53 e-mail: bogotol@bk.ru

Конкурс детско-молодёжных социальных проектов «Мой край – моё дело»

Номинация: «Социальные проекты»

Направление: «Гражданская инициатива».

Проект 
«Мастерская моего будущего»

г. Боготол

«Мастерская моего будущего»

Аннотация проекта

Проект «Мастерская моего будущего» станет  продуктивной  формой  работы с молодежью города Боготола. Основной целевой группой проекта выступят  подростки «группы риска», склонные к правонарушениям, а так же дети, находящиеся в социальном неблагополучии. В данном проекте  участникам  предложены новые формы досуга и творчества, которые будут им интересны и в то же время  информативны.  В школе будет создан медиаклуб, который займется созданием комиксов и видеороликов по темам изучения законов и построения успешной жизненной стратегии.

Проектная команда

1.Салцевич Владислав 11 класс.

2.Прокопович Маргарита, 10 класс.

3.Задворная Дарья,8 класс.

4.Сафронова Карина,8 класс.

5.Ильишкин Данил,6 класс.

6.Корольков Сергей,6 класс.

7.Лукьянчик Полина,6 класс

Актуальность проекта

В нашей школе накоплен определённый опыт работы с трудными подростками, поскольку школа охватывает большое количество учащихся со сложным социумом.

Анализируя социальный состав своей школы и школ города, мы наблюдаем рост безработных, малообеспеченных, неполных семей, отсюда, как результат, правонарушения и преступления, совершаемые детьми и подростками из этих семей.

В общеобразовательных учреждениях обучается  2504 учащихся, из них; семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0,6 %; малообеспеченных семей 31 %; учащихся отнесённых к «группе риска» 2,1 %; состоящих на всех видах учёта 0,5 %; совершивших правонарушения за  2015-2016 учебный год 0,1%.

По анализу анкет,  проведенных среди старшеклассников школы №5, можно сделать вывод о том, что творческие запросы исполняются у 30% опрошенных. Зачастую дети и подростки «группы риска» не склонны к занятиям пением, танцами и другими художественными видами творчества. Они имеют больше склонности к занятиям спортом и техническим видам творчества. Поэтому мы хотим предложить этим ребятам совершенно новый и интересный для них вид творчества, а именно медиатворчество. Работа с видео, фотоаппаратурой, видеоредакторами будет им полезна и интересна. Наш проект  «Мастерская моего будущего», предполагает развитие творческих способностей учащихся через  написание книги комиксов о статьях законов и кодексов, организацию выпуска цикла видеосюжетов «История успеха» на местном телевидении в качестве примеров успешности среди молодежи города. Это будут встречи с подростками города, достигшими высоких результатов в спорте,  творчестве, науке. В рамках проекта будут  проведены занятия с элементами тренинга. И итоговое городское мероприятие «Поверь в мечту». Это будет мероприятие совместно с известными людьми города, достигшими высоких результатов в спорте, профессиональной карьере, творчестве

С помощью нашего проекта мы хотим сформировать у ребят «группы риска» устойчивую жизненную позицию, твердый характер, положительные ориентиры на жизнь.

Цель проекта: Создание условий для раскрытия творческого потенциала и социальной адаптации детей и подростков «группы риска».

Задачи:

- Создать в школе №5 медиа-клуб «Мастерская моего будущего».

- Привлечь к занятиям в медиа-клубе не менее 75 детей и подростков, в том числе,  состоящих на учете в КДНиЗП, на внутришкольном учете,   «группы риска» в возрасте от 10 до 17 лет

- Создать книгу комиксов по изучению законодательства для детей под названием «#ЗаконыЗнаю».

- Создать серию видеосюжетов об успешных представителях молодежи города Боготола.

- Провести серию мероприятий и тренингов, направленных на развитие коммуникативных способностей детей и подростков «группы риска».

Сроки реализации проекта:

Февраль 2017 года - май  2017 года.

Механизм реализации проекта:

1.Подготовительный этап.

- Проведение собраний инициативной группы,

- Уточнение графика проведение мероприятий и  ответственных за их проведение,

- Заключение соглашений с партнерами проекта,

- Анонс проекта в СМИ,

- Набор детей и подростков в медиа-клуб.

2. Основной этап проекта

- Открытие проекта и медиа-клуба,

- Проведение тренингов с участниками проекта на командообразование,  развитие коммутативных навыков,

- Проведение мастер-классов по созданию комиксов, направленных на изучение законов,

- Создание серии комиксов «#ЗаконыЗнаю» в количестве 100 ед.

- Проведение мастер-классов по работе с видеоаппаратурой, монтажу,

- Создание 8 видеосюжетов об успешных подростках  города Боготола,

- Трансляция  видеосюжетов и комиксов через социальные сети,

- Проведение  итогового мероприятия «Поверь в мечту».

3. Заключительный этап проекта

- Проведение городского мероприятия «Поверь в мечту», направленного                    на распространение  примеров построения успешной жизненной    стратегии,

- Проведение рефлексии проекта,

- Освещение в СМИ итогов проекта.

Подробный план реализации проекта

| № | Что делать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собраний инициативной группы | 15.02.17-19.02.17 | Салцевич Владислав | Уточнить график проведение мероприятий и ответственных за их проведение. |
| 2 | Встречи с партнерами проекта | 20.02.17-22.02.17 | Сафронова Карина, Задворная Дарья | Заключить соглашения с партнерами проекта |
| 3 | Анонс проекта в СМИ | 26.02.17-28.02.17 | Лукьянчик Полина, Ильишкин Данил | Бумага, видеоаппаратура, компьютер |
| 4 | Встречи с детьми из «группы риска» | 28.02. 17- 02.03.17 | Салцевич Владислав, Задворная Дарья, Сафронова Карина, Лукьянчик Полина, Корольков Сергей, Ильишкин Данил | Набрать детей и подростков города Боготола в медиа клуб |
| 5 | Открытие проекта и медиа-клуба | 04.03.17 | Салцевич Владислав, Задворная Дарья, Сафронова Карина, Лукьянчик Полина, Корольков Сергей, Ильишкин Данил | Открыть в школе№ 5 медиа-клуба «Мастерская моего будущего». |
| 6 | Проведение занятий с элементами тренингов. | 06.03.17-15.04.17 | Салцевич Владислав, Корольков Сергей | Провести тренинги с участниками проекта на командообразование, развитие коммутативных навыков |
| 7 | Создание команд по написанию комиксов, иллюстрированию и их представлению. Проведение мастер-классов по созданию комиксов, направленных на изучение законов. | 06.03.17-05.04.17 | Прокопович Маргарита, Сафронова Карина, Лукьянчик Полина | Создать несколько команд, провести мастер-классы. Ребята совместно пишут комиксы, иллюстрируют и представляют. |
| 8 | Создание команд по разработке, снятию и монтажу видеосюжетов «История успеха». Проведение мастер-классов. | 16.03.17-10.05.17 | Ильишкин Данил, Корольков Сергей | Создать несколько команд, провести мастер-классы. Ребята совместно разрабатывают, снимают и монтируют видеосюжеты «История успеха». |
| 9 | Показ видео сюжетов и комиксов | 28.04.17-04.05.17 | Салцевич Владислав, Ильишкин Данил, Корольков Сергей | Трансляция видеосюжетов и комиксов через социальные сети и местное телевидение |
| 10 | Написание сценария, подготовка и проведение мероприятия «Поверь в мечту». | 17.03.17-28.04.17 | Прокопович Маргарита, Задворная Дарья, Сафронова Карина, Лукьянчик Полина, Корольков Сергей, Ильишкин Данил | Провести мероприятие «Поверь в мечту», направленного на распространение примеров построения успешной жизненной стратегии |
| 11 | Рефлексия деятельности проектной команды. | 05.05.17 | Салцевич Владислав | Аудитория для сбора команды, бумага |
| 12 | Освещение в СМИ итогов проекта. | 10.05.17 | Задворная Дарья, Сафронова Карина | Итоги проектов необходимо осветить в СМИ. |
| 13 | Уточнение действий по дальнейшему развитию проекта, составление плана. | 11.05.17 | Ольга Петровна | Аудитория для сбора команды, бумага |

Необходимые для реализации проекта ресурсы:

Привлечение специалиста; сотрудник  местного телевидения, психолог МБУКЦСОН «Забота», сотрудник центральной детской библиотеки.

Расходные материалы: бумага для  офисной техники, фломастеры, альбомы, ручки, гуашь, кисти.

Услуги сторонних организаций: ТРК "Эфир", редакция газеты «Земля боготольская», ЦДБ.

Имеющие для реализации проекта ресурсы:

Материальные ресурсы – помещения для работы над комиксами, проектор, экран, ноутбук, принтер, фотоаппарат, видеокамера.

Кадровые ресурсы – педагоги МБОУ СОШ№ 5, учащиеся школ города, родители.

Методический ресурс: методическая литература.

Информационные ресурсы : компьютерный класс, доступ к Internet.

Целевая группа: Наш проект направлен на подростков школ города, детей состоящих на учете в КДНиЗП, на внутришкольном учете,   «группы риска» в возрасте от 10 до 17 лет «группы риска» и  детей, находящихся в социальном неблагополучии.

Благополучатели: Подростки школ города, родители, педагоги школ города, сотрудники полиции, население города Боготола.

Внешние партнеры и спонсоры:

1.Депутаты Городского совета города Боготола (по согласованию)

2.Библиотекари  ЦДБ (по согласованию);

3.Работники ПДН МО МВД России «Боготольский»(по согласованию);

4.Секретарь  КДН и ЗП при администрации города(по согласованию);

5.ММЦ «Грани»;

6.СпециалистыМБУККЦСОН №Забота»(по согласованию);

7.Специалисты центра занятости города Боготола(по согласованию);

8.Предприниматели города Боготола(по согласованию);

9.Социальные педагоги всех школ города;

Результаты проекта:

| Мероприятие | Где проходило | Дата проведение | Количество участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Встречи с детьми из «группы риска» | Центральная детская библиотека, МБОУ СОШ№ 5 | 28.02. 17- 02.03.17 | 75 | Создание хорошей среда для сближения детей, а также успешной совместной работы. |

| Открытие проекта и медиа клуба | МБОУ СОШ№ 5 | 04.03.17 | 75 | Открыт в школе № 5 медиа-клуб «Мастерская моего будущего». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Проведение занятий с элементами тренингов. | Центральная детская библиотека, МБОУ СОШ№ 5 | 06.03.17-15.04.17 | 45 | Проведены тренинги с участниками проекта на командообразование, развитие коммутативных навыков |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Создание команд по написанию комиксов, иллюстрированию и их представлению. Проведение мастер-классов по созданию комиксов, направленных на изучение законов. Встречи с инспекторами ПДН. | Центральная детская библиотека, МБОУ СОШ№ 5, открытое пространство «Гарраж» | 06.03.17-05.04.17 | 25 | Созданы команды, проведены мастер-классы. Ребята совместно написали комиксы, проиллюстрировали и представили. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Страницы нашей книги комиксов  «#ЗаконыЗнаю»

| Создание команд по разработке, снятию и монтажу видеосюжетов «История успеха». Проведение мастер-классов . | Открытое пространство «Гарраж» | 16.03.17-10.05.17 | 25 | Созданы несколько команд, проведены мастер-классы директором МУП «Эфир» Медведевой Ю.Г., оператором МУП «Эфир» Морозовым С.А.. Ребята совместно разрабатывают, снимают и монтируют видеосюжеты «История успеха». |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Написание сценария, подготовка и проведение мероприятия «Поверь в мечту». | Центральная детская библиотека, МБОУ СОШ№ 5, место проведения мероприятия –актовый зал музея | 17.03.17-28.04.17 Дата проведения мероприятия 26.04.2017 | 75 | Провести мероприятие «Поверь в себя», направленного на распространение примеров построения успешной жизненной стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В результате участия в краевом инфракструктурном проекте «Территория2020» мы выиграли грант, что позволило успешно реализовывать наш проект «Мастерская моего будущего».

Результаты проекта:

- Организована постоянная  группа подростков  (15 ребят) для работы над созданием книги комиксов « #ЗаконыЗнаю»;

- Созданная подростками книга комиксов «#ЗаконыЗнаю»   будет роздана детям в различные образовательные учреждения города через  социальных педагогов 100 штук;

- Организована постоянная  группа подростков  (15 ребят) для выпуска видеосюжетов;

- Разработаны, отсняты и смонтированы 8 видеосюжетов «История успеха» на местном телевидении;

- Созданные подростками социальные программы будут показаны на канале ГТРК «Эфир» (аудитория 5000–8000 человек).

- Созданные подростками социальные программы будут предоставлены для обсуждения классам в различные образовательные учреждения города через педагогов-психологов и социальных педагогов  (8 видеосюжетов).

- Добровольцами для участия в реализации проекта стали 75 подростков (их них 33 человека — ребята, состоящие на учете в КДНиЗП,   на внутришкольном учете,   ребята «группы риска» в возрасте от 10 до 17 лет)

- Обучено 5  несовершеннолетних подростков работе с видеокамерой и   10 подростков по созданию программы «История успеха».

- Разработано и будет проведено мероприятия «Поверь в мечту», в нем будет принимать участие 75 подростков (Дата проведения-26.04.2017 года).

- Проведены  7 занятий с элементами тренинга,  в которых  приняли участие 45 подростков.

- Отмечается положительная динамика снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета; (сняты с учета ПДН 1 подросток,  с внутришкольного учета 3 подростка)

- Повышена социально - психологическая устойчивость учащихся в сферах межличностного, школьного и семейного общения (На протяжении всего проекта не наблюдались сложные конфликтные ситуации в школах города (отзывы социальных педагогов));

- Снизился уровень девиантного поведения у детей и подростков «группы риска» (уменьшилось количество детей «группы риска» на 2 человека);

- Увеличивается  количество школьников, ориентированных на полезные привычки, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни;

- Организована досуговая занятость 75 подростков;

- При написании книги комиксов и иллюстрировании, создании цикла передач ребята развивали свои  творческие способности, коммуникативные умения;

- Подростки «группы риска» в ходе реализации проекта приобрели новых друзей.

Значение результатов реализации проекта для города, мы уверены, что данный проект может способствовать профилактики девиантного поведения подростков.

Оценка проекта будет осуществляться по количественному и качественному анализу достижения поставленных целей; по количественному вовлечению в работу над проектом  подростков «группы риска»; по отзывам подростков, социальных педагогов и психологов.

Данными для оценки мероприятия служат отзывы самих участников об участии в проекте, освещение проекта в СМИ города, на сайте молодежного центра «Грани» города Боготола, школы № 5.

Совместная занятость общим делом способствует социализации, развитию и самоутверждению ребят «группы риска».

Дальнейшее развитие проекта:

- Создать группу волонтеров, которые будут проводить различные мероприятия с детьми  «группы риска».

- Организовать постоянно действующую группу, куда будут входить  и учащиеся  «группы риска». Которые будут проводить совместные коллективно-творческие дела.

- Дальнейшая работа медиа-клуба «Мастерская моего будущего».