Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

662061, Красноярский край, г. Боготол, ул. Урицкого, 8А.

Тел.: 8(39157) 2-62-53 e-mail: bogotol@bk.ru

Конкурс детско-молодёжных социальных проектов «Мой край – моё дело»

Номинация: «Социальные проекты»

Направление: «Гражданская инициатива».

Проект 
«Открытое пространство «Кудринка»»

г. Боготол

«Открытое пространство «Кудринка»»

Аннотация проекта

Проект «Открытое пространство «Кудринка» необходим для создания нового комфортного городского пространства с возможностью получения необходимой информации, обмена знаниями, проявления творческих и интеллектуальных способностей - площадки для объединения полезных инициатив и совместного творчества.

Реализация данного проекта обеспечит организацию занятости детей во внеурочное время и профилактику детской безнадзорности. Основными участниками проекта будут дети, проживающие на северной стороне города Боготола, в том числе и дети  из социально- неблагополучных и многодетных семей, в которых есть проблемы с обеспечением безопасного времяпрепровождения после школы, через создание атмосферы позитивного, творческого досуга и организация свободного времени для его участников, и активного вовлечения их в культурную общественную жизнь.

Проектная команда

1.Артименко Евгения,10 класс

2.Бычкова Марья, 10 класс.

3.Задворная Дарья,9 класс.

4.Ускова Нина, 9 класс.

5.Юдин Алексей, 9 класс.

6.Журавлева Ангелина,7 класс.

7.Лукьянчик Полина,7 класс

Актуальность проекта

Специфичность нашего района состоит в том, что он удален от центра города  железнодорожной магистралью. В нашем микрорайоне нет никаких объектов социального – культурного назначения и нет помещения для проведения досуга ребят. С 1959 года школа № 5 фактически является центром социума северной части города Боготола. Ребята нашей школы очень активны, мы проводим различные мероприятия не только для школьников, но и для всех слоев населения, в том числе для пенсионеров, ребят дошкольного возраста, для детей с ОВЗ, а единственное место, где можно было бы проводить мероприятия, является школа, но все помещения заняты для обучающей деятельности в течение всего рабочего дня. Но эта проблема решаема: на территории школы есть отдельное помещение, которое не используется.

Наше открытое пространство даст возможность каждому из ребят проявлять и реализовать  себя и свои идеи, а именно: раскрыть творческий потенциал, развить ораторские способности, приобрести новых друзей, провести с пользой свое свободное время.

Но основная наша идея, чтобы в открытом пространстве буквально каждый день происходило что-то новое, интересное - всегда была «движуха», а иначе, и заводиться не стоило!

Цель проекта: Создание условий для раскрытия творческого потенциала и социальной адаптации детей и подростков, через создание открытого пространства «Кудринка».

Задачи:

1.Организовать работы по благоустройству открытого пространства с привлечением не менее 30 волонтеров.

2.Привлечь в работу открытого пространства «Кудринка не менее 130 детей и подростков, в том числе,  состоящих на учете в КДНиЗП, на внутришкольном учете,   «группы риска» в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Провести серию мероприятий для молодежи.

4. Провести серию мероприятий для детей, с привлечением волонтеров.

Сроки реализации проекта:

Ноябрь 2017 года – июнь 2018 года.

Механизм реализации проекта:

1.Подготовительный этап.

- Проведение собраний инициативной группы,

- Уточнение графика по благоустройству помещения, проведение мероприятий и  ответственных,

- Заключение соглашений с партнерами проекта,

- Анонс проекта в СМИ,

- Привлечение ребят  в работу по благоустройству открытого пространства.

2. Основной этап проекта

- Проведение ремонта помещения открытого пространства

- Открытие проекта «Открытое пространство «Кудринка»»,

- Проведение двух мероприятий для молодежи: «Квартирник», «Ратные подвиги минувших лет»,

- Проведение трех мероприятий для детей :««В гостях у сказки Солнца», «Орлята учатся летать», «С чего начинается английский?»

3. Заключительный этап проекта

- Проведение акции «Ласковое солнце»,

- Проведение рефлексии проекта,

- Освещение в СМИ итогов проекта.

Подробный план реализации проекта

| № | Что делать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собраний инициативной группы | 15.11.17-19.11.17 | Артименко Евгения | Уточнить график проведение мероприятий и ответственных за их проведение. |
| 2 | Встречи с партнерами проекта | 20.11.17-22.11.17 | Бычкова Марья, Задворная Дарья | Заключить соглашения с партнерами проекта |
| 3 | Анонс проекта в СМИ | 26.11.17-28.11.17 | Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина | Бумага, видеоаппаратура, компьютер |
| 4 | Привлечение ребят в работу по благоустройству открытого пространства. | 28.11. 17- 02.12.17 | Артименко Евгения, Задворная Дарья, Юдин Алексей, Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина, Ускова Нина | Набрать ребят в группу по работе благоустройства помещения |
|  | Проведение ремонта помещения открытого пространства | 02.12.17-28.02.18 | Артименко Евгения, Задворная Дарья, Юдин Алексей, Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина, Ускова Нина, Бычкова Марья | Вырвнивание стен, шпаклевка, покраска стен, создание грифильной стены, покраска пола и подоконников, декор помещения. |
| 5 | Открытие проекта «Открытое пространство «Кудринка»» | 16.03.18 | Артименко Евгения, Задворная Дарья, Юдин Алексей, Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина, Ускова Нина, Бычкова Марья | Открыть в школе№ 5 открытого пространства «Кудринка» |
| 6 | Проведение двух мероприятий для молодежи: «Квартирник», «Ратные подвиги минувших лет» | 26.03.18-15.05.18 | Артименко Евгения, Задворная Дарья, Юдин Алексей | Провести мероприятие с развлекательной программой для учеников 8-11 классов, презентационные площадки. |
|  | Проведение трех мероприятий для детей :««В гостях у сказки Солнца», «Орлята учатся летать», «С чего начинается английский?» | 26.03.18-25.06.18 | Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина, Ускова Нина, Бычкова Марья | Культурно-развлекательная программа, занятия английского языка для учеников 1-ых классов в игровой форме, Обучение учеников 2-6 классов основам военной подготовки |
| 10 | Проведение акции «Ласковое солнце» | 25.06.2018 | Артименко Евгения, Задворная Дарья, Юдин Алексей, Лукьянчик Полина, Журавлева Ангелина, Ускова Нина, Бычкова Марья | Мероприятие к закрытию летнего оздоровительного лагеря при школе детей с игровой программой и подарками |
| 11 | Рефлексия деятельности проектной команды. | 26.06.18 | Артименко Евгения | Аудитория для сбора команды, бумага |
| 12 | Освещение в СМИ итогов проекта. | 30.06.18 | Задворная Дарья, Ускова Нина | Итоги проектов необходимо осветить в СМИ. |
| 13 | Уточнение действий по дальнейшему развитию проекта, составление плана. | 31.06.18 | Ольга Петровна | Аудитория для сбора команды, бумага |

Необходимые для реализации проекта ресурсы:

Привлечение специалиста; дизайнер, специалист по внутренним отделочным работам.

Расходные материалы: гипсократон, шпаклевка, эмаль серая, краска белая водоэмульсионная, гвозди, кисти, валики, шпатель, ротгер, нитки, лента для швов гипсокартона, бумага для  офисной техники, фломастеры, альбомы, ручки, гуашь, кисти.

Услуги сторонних организаций: редакция газеты «Земля боготольская», ЦБ города Боготола.

Имеющие для реализации проекта ресурсы:

Материальные ресурсы – помещения на территории МБОУ СОШ№ 5, проектор, экран, ноутбук, принтер, фотоаппарат.

Кадровые ресурсы – педагоги МБОУ СОШ№ 5, молодежь города, родители.

Методический ресурс: методическая литература.

Информационные ресурсы : компьютерный класс, доступ к Internet.

Целевая группа: Наш проект направлен на детей, подростков города от 6 до 18 лет,  а также детей состоящих на учете в КДНиЗП, на внутришкольном учете, «группы риска, детей, находящихся в социальном неблагополучии.

Благополучатели: Подростки и дети города, родители, педагоги школ города, население города Боготола.

Внешние партнеры и спонсоры:

1.Депутаты Городского совета города Боготола (по согласованию)

2.Библиотекари  ЦБ города Боготола (по согласованию);

3.ММЦ «Грани»;

4.Предприниматели города Боготола(по согласованию);

5.Педагоги  школ города;

Результаты проекта:

| Мероприятие | Где проходило | Дата проведение | Количество участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечение ребят в работу по благоустройству открытого пространства. | МБОУ СОШ№ 5 | 28.11. 17- 02.12.17 | 30 | Создание хорошей среды для сближения детей, а также успешной совместной работы по ремонту помещения. |

| Проведение ремонта помещения открытого пространства | Помещение на территории МБОУ СОШ№ 5 | 02.12.17-28.02.18 |  | Выравнивание стен, шпаклевка, покраска стен, создание грифильной стены, покраска пола и подоконников, декор помещения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Проведение мероприятий для молодежи и детей | Открытое пространство «Кудринка» | 26.03.18-25.06.18 | Проведены: флешмоб по ПДД, «Квартирник», ««В гостях у сказки Солнца», фестиваль по ЗОЖ. |
| --- | --- | --- | --- |

В результате участия в краевом инфраструктурном проекте «Территория2020» мы выиграли грант, что позволило создать условия и сделать ремонт в помещении. Наш проект на стадии реализации.

Результаты проекта:

- на территории МБОУ СОШ№ 5 города Боготола создано открытое пространство "Кудринка";

- добровольцами при благоустройстве помещения  в  ходе реализации проекта стали 30 ребят(их них 6 ребят, состоящих на учете в КДНиЗП, внутришкольном учете,   ребята «группы риска» в возрасте от 13 до 17 лет);

- 5 родителей помогали обустроить помещение;

- разработано и будет проведена серия  мероприятий для молодежи  и детей, с привлечением волонтеров, в нем будет принимать участие 130 человек;

- организована полезная  досуговая занятость 130 ребят;

- создан молодёжный отряд волонтеров в количестве 30 человек, который будет оказывать помощь в организации и проведении мероприятий;

- отмечается положительная динамика снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета (сняты с учета ПДН 1 подросток,  с внутришкольного учета 3 подростка);

- повышена социально - психологическая устойчивость учащихся в сферах межличностного, школьного и семейного общения (На протяжении всего проекта не наблюдались сложные конфликтные ситуации в школе (отзывы социального педагога));

- снизился уровень девиантного поведения у детей и подростков «группы риска» (уменьшилось количество детей «группы риска» на 2 человека);

- увеличивается  количество школьников, ориентированных на активную деятельность, устойчивые нравственные качества, здоровый образ жизни;

- выявлены и развиты таланты, творческие способности, коммуникативные умения;

- ребята в ходе реализации проекта приобрели новых друзей.

- Значение результатов реализации проекта для города, мы уверены, что данный проект может способствовать профилактики девиантного поведения подростков.

Оценка проекта будет осуществляться по количественному и качественному анализу достижения поставленных целей; по количественному вовлечению в работу над проектом ребят; по их отзывам, родителей, педагогов.

Данными для оценки мероприятия служат отзывы самих участников об участии в проекте, освещение проекта в СМИ города, на сайте молодежного центра «Грани» города Боготола, школы № 5.

Совместная занятость общим делом способствует социализации, развитию и самоутверждению ребят.

Дальнейшее развитие проекта:

В дальнейшем «Кудринка» продолжит свою деятельность, через работу клубов открытого пространства, которые будут работать по определённому расписанию, поэтому количество участников клубов не ограничено.

6 клубов:

1) Теннисный клуб «КИТ»

2) Клуб «Что? Где? Когда?»

3) Игральный клуб «6+»

4) Патриотический клуб «Юнармия»

5) Клуб для детей «Смешарики»

6) Театральный кружок «Кудринка продакшн»

Потенциальными пользователями открытого пространства  будут творческие и спортивные объединения школьного  сообщества: спортивный клуб  «Виктория», «Шашки-это интересно»,  «Флористика», «Мир рукоделия», «Школьный парламент», «Волшебный карандаш».

В открытом пространстве «Кудринка» будут проходить школьные и городские мероприятия, квесты, брейн-ринги, акции.